Приложение № 2 к приказу

от 30.09.2021 №201

Школьный план мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ» Сергеевская СОШ ПМО», на 2021-2022 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственный |
|  | Организация методического совещаний по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с руководителями ШМО | 15.10.2021 | Протокол совещания | заместитель директора по УВР Валентова Л.М. |
|  | Назначение координатора по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | до 01.10.2021 | Приказ о назначении школьного координатора по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | директор Старченко И.В. |
|  | Создание раздела на официальном сайте отдела образования по формированию и оценке функциональной грамотности | до 01.10.2021 | Раздел на официальном сайте МБОУ «СергеевскаяСОШ ПМО» по формированию и оценке функциональной грамотности, формирование банка материалов лучших образовательных практик | заместитель директора по УВР Валентова Л.М. |
|  | Организация информационного и методического сопровождения реализации школьльного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | Постоянно | Консультации, методические адресные рекомендации | руководители ШМО |
|  | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года | до 11.10.2021 | База данных обучающихся 8-9 классов | заместитель директора по УВР Валентова Л.М. |
|  | Организация регионального входного и итогового тестирования по формированию функциональной грамотности обучающихся | до 15.10.2021, 15.04.2022 | Региональные диагностические работы, проведенные посредством МСОКО | заместитель директора по УВР Валентова Л.М. |
|  | Анализ результатов региональных диагностических работ | До 01.11.2021, 03.05.2022 | Анализ динамики формирования функциональной грамотности, пополнение банка информационных материалов | заместитель директора по УВР Валентова Л.М.  руководители ШМО |
|  | Организация участия обучающихся целевой категории в программах и проектах по формированию финансовой грамотности | Постоянно | 100 % охват участников целевой категории тематическими мероприятиями | заместитель директора по УВР Валентова Л.М.  руководители ШМО |
|  | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | До 01.10.2021 | База данных учителей общеобразовательных организаций ПМО, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | заместитель директора по УВР Валентова Л.М. |
|  | Сбор информации об обучении педагогов по программам повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности | До 01.10.2021 | База данных о педагогах, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов, имеющих удостоверение о прохождении программ повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности в период с 2019 и по настоящее время | заместитель директора по УВР Валентова Л.М. |
|  | Организация обучения педагогов, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов, по программам повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности | В течение всего периода | 100 % охват педагогов, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов, программами повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности | заместитель директора по УВР Валентова Л.М. |
|  | Участие в муниципальный практико-ориентированный семинар «Формирование и оценка функциональной грамотности у обучающихся» | Март 2022 | Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования функциональной грамотности | учителя-предметники |
|  | Информационная поддержка деятельности муниципальных методических объединений педагогических работников округа | В течение всего периода | Организация деятельности муниципальных методических объединений педагогических работников по вопросам формирования функциональной грамотности | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО» |
|  | Проведение мониторинга внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Октябрь-декабрь 2021 года,  январь – май 2022 года | Анализ состояния процесса внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | заместитель директора по УВР Валентова Л.М.  руководители ШМО |