Приложение № 1 к приказу

отдела образования Администрации

Пограничного муниципального округа

от 26.09.2022 № 104

Муниципальный план мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Пограничного муниципального округа, на 2022-2023 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственный |
|  | Организация методического совещаний по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с руководителями и заместителями по учебно-воспитательной работе образовательных организаций (далее – ОО) | Ежемесячно | Протокол совещания | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО» |
|  | Назначение муниципального координатора по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | до 01.10.2021 | Приказ о назначении муниципального координатора по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Отдел образования |
|  | Актуализация содержания раздела на официальном сайте отдела образования Администрации Пограничного муниципального округа (далее ПМО) по формированию и оценке функциональной грамотности | Постоянно | Раздел на официальном сайте отдела образования Администрации Пограничного муниципального округа (далее ПМО) по формированию и оценке функциональной грамотности, формирование банка материалов лучших образовательных практик | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО» |
|  | Проведение выездных методических тематических дней по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Ежемесячно | 100 % охват участия педагогов, ответственных за формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  | Отдел образованияМКУ «ЦОД МОО Пограничного МО» |
|  | Организация информационного и методического сопровождения реализации муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | Постоянно | Консультации, методические адресные рекомендации | Отдел образования |
|  | Проведение входного и итогового тестирования по формированию функциональной грамотности обучающихся 8 и 9 классов | Входное – 10-21.10.2022,Итоговое – 10-21.04.2023 | Региональные диагностические работы, проведенные посредством МСОКО | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»ОО |
|  | Подготовка аналитических по результатам региональных диагностических работ | До 25.10.2022,25.04.2023 | Анализ динамики формирования функциональной грамотности, пополнение банка информационных материалов | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»ОО |
|  | Включение в деятельность проектов препрофессионального образования (агроклассы), центров образования «Точка роста», профильных классов образовательных программ/траекторий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | 100 % охват участников целевой категории тематическими мероприятиями | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»ОО |
|  | Организация участия обучающихся целевой категории в программах и проектах по формированию финансовой грамотности | Постоянно | 100 % охват участников целевой категории тематическими мероприятиями | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»ОО |
|  | Сбор информации об обучении педагогов общеобразовательных организаций Пограничного муниципального округа на программах повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности средствами преподаваемого предмета; формирование базы данных учителей, не прошедших в период с 2020 по настоящее время обучение по программам повышения квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности средствами преподаваемого предмета | До 01.11.2022 | 1.База данных о педагогах, имеющих удостоверение о прохождении программ повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности в период с 2020 и по настоящее время.2. База данных о педагогах, не прошедших в период с 2020 по настоящее время обучение по программам повышения квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности средствами преподаваемого предмета  | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО» |
|  | Организация обучения педагогов по вопросам функциональной грамотности «Стратегии формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся средствами преподаваемого предмета в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО»; «Формирование функциональной грамотности учащихся начального уровня образования» | до 01.04.2023 | Повышение квалификации 100 % учителей (в том числе, по индивидуальным образовательным маршрутам) по вопросам формирования функциональной грамотности средствами преподаваемого предмета | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МООбразовательные организации |
|  | Организация участия педагогов в работе краевых семинаров «Опыт внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (на основе выявления лучшего опыта учителей и лучших педагогических практик) | Ежемесячно | 100 % охват участия учителей целевой категории | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МООбразовательные организации |
|  | Организация наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | Постоянно | Наставники у ряда учителей целевой категории, нуждающихся в индивидуальной помощи наставника (по запросу) | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МООбразовательные организации |
|  | Формирование муниципального методического актива по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | С октября 2022 по май 2023 | Муниципальный методический актив | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО  |
|  | Организация и проведение открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | С октября 2022 по май 2023 | Утвержденный график открытых уроков по вопросам формирования оценки функциональной грамотности | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО |
|  | Проведение работы по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Постоянно | База успешных практик | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО |
|  | Участие в реализации регионального проекта «От математического образования к функциональной грамотности» | В течение 2021-2023 года | Положительная динамика образовательных результатов обучающихся по итогам выполнения диагностических работ по оценке функциональной грамотности | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО |
|  | Проведение мониторинга внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Январь – май 2023 | Анализ состояния процесса внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО |
|  | Принятие управленческих решений по результатам проведенных мероприятий и мониторингов | До 30.04.2023 | Корректировка плана мероприятий, итоговая аналитическая справка | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО |